## 1st Page PR
PRODUCTION OFFICE | [5 empty] | D A I L Y P R O D U C T I O N R E P O R T | [7 empty] | SCRIPT: |  | DÍAS DE GALLOS T2
ZEPPELIN STUDIOS | [5 empty] | DÍAS DE GALLOS T2
HUMBOLDT 1550, OF. 103 | [13 empty] | INICIO RODAJE |  | 2022-06-21
CP 1414 - CABA | [13 empty] | JORNADA DE RODAJE |  | 80
Argentina | [5 empty] | DIRECTOR | [9 empty] | UNIDAD 1
Mariano Ardanaz
TRASLADOS (COMPANY MOVE) |  |  |  | INICIO | ARRIVO | PRIMER TOMA | [6 empty] | ESTADO | EN PLAN
LOCACION 1: FOREST 575 |  |  |  | 13:30HS | [8 empty] | DEL | DIA ACTUAL
LOCACION 2: | [12 empty] | PLAN DE RODAJE | DIAS RESTANTES
ESC |  | S E T / D E S C R I P CION | [8 empty] | D/N
2022-01-03 |  | PLANOS DETALLES DE LA CHACRA | [8 empty] | D
[15 empty] | *CITACION EQUIPO |  | 13:30HS
03.35A |  | DAVID Y LEON SE ENCUENTRAN EN LA CHACRA RESACOSOS. RECUERDAN LA FIESTA | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 16:07
COMIDA
07.43A |  | PLANOS PENDIENTES | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 16:07
[15 empty] | FIN DEL DIA |  | 21:26
08.28 |  | ANDY LE MUESTRA | [8 empty] | ATARDECER
08.29 |  | FOGATA. MOMENTO TIERNO DE LOS TRES AMIGUES. ANDY GRABA EL MOMENTO CON SU CAMARA
08.41C |  | PLANOS VIDEOCLIP | [8 empty] | N
08.23 |  | RLEON Y RAF. ESCENA DE SEXO | [7 empty] | N | N
01.35 |  | PENDIENTE. PLANO SELFIE DE ANDY Y VIDEOLLAMADA CON KEKO | [8 empty] | N
08.22 |  | RAF Y LEON TENSION SEXUAL | [7 empty] | N | N
GUION | [6 empty] | M I N U T O S |  |  |  |  | S C R I P T N O T A S
|  | ESC | PGS. |  |  |  | PREVIO |  | 8:08
[7 empty] | HOY |  | 0:06
PREVIO |  | 418 | 320 |  |  |  | TOTAL |  | 8:14
HOY |  | 5 | 6 2/8 | ESCENAS COMPLETADAS |  |  |  | 5
TOTAL |  | 423 | 326 2/8 | ESCENAS INCOMPLETAS
|  |  |  | ESCENAS NO GRABADAS |  |  |  | 5 (7.43PE/ 8.28/8.29/8.41C/1.35ART)
ESCENAS ANULADAS
ESCENAS AGREGADAS
CAMARA | [6 empty] | C A M A R A / S O N I D O N O T A S
|  | TARJETAS | GB'S
PREVIO |  | 328 | 270890.35
HOY |  | 3 | 523
TOTAL |  | 331 | 271413.35
E L E N C O - H O R A R I O S
[5 empty] | CATEGORIA | WORK TIMES | [5 empty] | partida de Loc |  | EXTRAS / DESGLOSE |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CITACION | ARRIVO LOC | SET |  | FIN SET |  |  |  | CANTIDAD | CAPITULOS | IN | OUT | COMIDAS
| PERSONAJE |  | ELENCO
| NURIA |  | VITU RAVECA |  |  | 14:30 | 14:36 |  |  | 16:40
| DAVID |  | GUIDO PENNELLI |  |  | 14:30 | 14:40 |  |  | 16:40
| RAF |  | ANGELA TORES |  |  | 16:00 | 15:52 |  |  | 23:55
| LEON |  | ECKO |  |  | 14:30 | 14:48
| ANDY |  | TOMAS WICZ |  |  | 16:00 | - | - |  | -
OBSERVACIONES