## 1st Page PR
PRODUCTION OFFICE | [5 empty] | D A I L Y P R O D U C T I O N R E P O R T | [7 empty] | SCRIPT: |  | DÍAS DE GALLOS T2
ZEPPELIN STUDIOS | [5 empty] | DÍAS DE GALLOS T2
HUMBOLDT 1550, OF. 103 | [13 empty] | INICIO RODAJE |  | 2022-06-23
CP 1414 - CABA | [13 empty] | JORNADA DE RODAJE |  | 82
Argentina | [5 empty] | DIRECTOR | [9 empty] | UNIDAD 1
Mariano Ardanaz
TRASLADOS (COMPANY MOVE) |  |  |  | INICIO | ARRIVO | PRIMER TOMA | [6 empty] | ESTADO | EN PLAN
LOCACION 1: TORRENT 1222 |  |  |  | 12:00HS | [8 empty] | DEL | DIA ACTUAL
LOCACION 2: | [12 empty] | PLAN DE RODAJE | DIAS RESTANTES
ESC |  | S E T / D E S C R I P CION | [8 empty] | D/N
2022-04-08 |  | ESTUDIO DE GRABACION | [8 empty] | D
|  | MATIAS CON KALA Y RONNIE. LEON LO VE MIENTRAS GRABA | [12 empty] | *CITACION EQUIPO |  | 12:00
2022-07-08 |  | ESTUDIO DE GRABACION/PASILLO | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 13:50
|  | MATIAS PLANTEA QUE DEBEN HACER LO QUE DIGA EL CONTRATO | [12 empty] | COMIDA |  | 13 Y 21
2022-10-08 |  | ESTUDIO DE GRABACION/PECERA | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 14:35
|  | LEON SE PLANTA CON RONNIE. DISPUTAN POR EL CONTROL DEL TEMA | [12 empty] | FIN DEL DIA
2022-11-08 |  | ESTUDIO DE GRABACION/PASILLO | [8 empty] | D
LEON Y MATIAS FESTEJAN LUEGO DE CHARLA CON RONNIE
03.31A |  | ESTUDIO DE GRABACION/SALA DE ESTAR | [8 empty] | D
03.13CPE |  | ESTUDIO DE GRABACION(SALA-PECERA | [8 empty] | D
PLANO PENDIENTE
05.20A |  | PRE POST DE VIDEOCLIP N5 | [8 empty] | D
05.20B |  | VIDEOCLIP N5 | [8 empty] | D
07.22 |  | EL KALA APURA A LEON PARA QUE GRABE EL TEMA. LEON RENUNCIA | [8 empty] | D
03.47B |  | OFF DAVID
05.05B |  | OFF DAVID
03.15B |  | OFF LEON
04.11B |  | OFF LEON
05.12B |  | OFF LEON
GUION | [6 empty] | M I N U T O S |  |  |  |  | S C R I P T N O T A S
|  | ESC | PGS. |  |  |  | PREVIO |  | 8:21
[7 empty] | HOY |  | 0:10
PREVIO |  | 430 | 331 2/8 |  |  |  | TOTAL |  | 8:31
HOY |  | 6 | 7 1/8 | ESCENAS COMPLETADAS |  |  |  | 6
TOTAL |  | 436 | 338 3/8 | ESCENAS INCOMPLETAS
ESCENAS NO GRABADAS
ESCENAS ANULADAS
ESCENAS AGREGADAS
CAMARA | [6 empty] | C A M A R A / S O N I D O N O T A S
|  | TARJETAS | GB'S
PREVIO |  | 337 | 271872.35
HOY |  | 6 | 551
TOTAL |  | 343 | 272423.35
E L E N C O - H O R A R I O S
[5 empty] | CATEGORIA | WORK TIMES | [5 empty] | partida de Loc |  | EXTRAS / DESGLOSE |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CITACION | ARRIVO LOC | SET |  | FIN SET |  |  |  | CANTIDAD | CAPITULOS | IN | OUT | COMIDAS
| PERSONAJE |  | ELENCO
| MATIAS |  | LAUTARO DELGADO |  |  | 12:00 | 12:00 |  |  | 17:10 |  |  |  | 1 |  | 12:00 | 23:43 | 1
| ORLANDO ALFONZO |  | RONNIE |  |  | 12:00 | 12:15 |  |  | 17:10
| RAF |  | ANGELA TORRES |  |  | 18:00 | 17:40 |  |  | 20:42
| LEON |  | ECKO |  |  | 12:00 | 14:05 |  |  |  | 23:29
| EL KALA |  | TOMAS FONZI |  |  | 12:00 | 14:36 |  |  |  | 23:43
| DAVID |  | GUIDO PENNLLI |  |  | 16:00 | 16:13 |  |  |  | 21:43
OBSERVACIONES