## 1st Page PR
PRODUCTION OFFICE | [5 empty] | D A I L Y P R O D U C T I O N R E P O R T | [7 empty] | SCRIPT: |  | DÍAS DE GALLOS T2
ZEPPELIN STUDIOS | [5 empty] | DÍAS DE GALLOS T2
HUMBOLDT 1550, OF. 103 | [13 empty] | INICIO RODAJE |  | 2022-06-24
CP 1414 - CABA | [13 empty] | JORNADA DE RODAJE |  | 83
Argentina | [5 empty] | DIRECTOR | [9 empty] | UNIDAD 1
Mariano Ardanaz
TRASLADOS (COMPANY MOVE) |  |  |  | INICIO | ARRIVO | PRIMER TOMA | [6 empty] | ESTADO | EN PLAN
LOCACION 1: AV LARRAZABAL 5058 |  |  |  | 12:00 | [8 empty] | DEL | DIA ACTUAL
LOCACION 2: | [12 empty] | PLAN DE RODAJE | DIAS RESTANTES
ESC |  | S E T / D E S C R I P CION | [8 empty] | D/N
07.18a |  | Calle Auto - Leon | [8 empty] | D
|  | Encuentro y abrazo de Leon y Matias | [12 empty] | *CITACION EQUIPO |  | 12:00HS
07.18b |  | Calle Auto - Leon | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 14:45
|  | Leon le cuenta a matias la situacion. Su tio lo contiene | [12 empty] | COMIDA |  | 12:00
04.37b |  | Calle | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA
|  | Coral le cuenta que tiene un trabajo nuevo | [12 empty] | FIN DEL DIA |  | 22:00
05.13 |  | Plaza.Malaver / Sector Compe | [8 empty] | Atardecer
03.28a |  | Set Videoclip lEON | [8 empty] | N
|  | Leon llega a grabar su primer videocliop | [7 empty] | N
03.28b |  | Set Videoclip 1 | [8 empty] | N
David Arrima el bochin con Leon en una pdv
03.31b |  | León en cuero grabando su videoclip | [8 empty] | N
GUION | [6 empty] | M I N U T O S |  |  |  |  | S C R I P T N O T A S
|  | ESC | PGS. |  |  |  | PREVIO |  | 8:21
[7 empty] | HOY |  | 0:10
PREVIO |  | 436 | 338 3/8 |  |  |  | TOTAL |  | 8:31
HOY |  | 4 | 4 4/8 | ESCENAS COMPLETADAS |  |  |  | 4
TOTAL |  | 440 | 342 7/8 | ESCENAS INCOMPLETAS
ESCENAS NO GRABADAS
ESCENAS ANULADAS
ESCENAS AGREGADAS
CAMARA | [6 empty] | C A M A R A / S O N I D O N O T A S
|  | TARJETAS | GB'S
PREVIO |  | 343 | 272423.35
HOY |  | 6 | 473
TOTAL |  | 349 | 272896.35
E L E N C O - H O R A R I O S
[5 empty] | CATEGORIA | WORK TIMES | [5 empty] | partida de Loc |  | EXTRAS / DESGLOSE |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CITACION | ARRIVO LOC | SET |  | FIN SET |  |  |  | CANTIDAD | CAPITULOS | IN | OUT | COMIDAS
| PERSONAJE |  | ELENCO
| Matias |  | Lautaro Delgado |  |  | 12:00 | 12:00 |  |  | 16:08 |  | 16:18 |  | 8 |  | 15:00 | 19:00
| Coral |  | Roma |  |  | 14:30 | 14:30 |  |  | 16:35 |  | 17:12 |  | 10 |  | 17:30 | 20:30
| Tkiro |  | Nacho Quesada |  |  | 14:30 | 14:10 |  |  | 16:35 |  | 17:37
| David |  | Guido Pennelli |  |  | 18:00 | 17:39 |  |  |  | 20:24 | 20:35
| Leon |  | Ecko |  |  | 12:00 | 12:00 |  |  |  | 22:01 | 22:14
| Twerkera |  | Tamara |  |  | 17:00 | 17:00 |  |  |  | 22:01 | 22:14
| Twerkera |  | Melani |  |  | 17:00 | 17:00 |  |  | 22:01 |  | 22:20
OBSERVACIONES