## 1st Page PR
PRODUCTION OFFICE | [5 empty] | D A I L Y P R O D U C T I O N R E P O R T | [7 empty] | SCRIPT: |  | DÍAS DE GALLOS T2
ZEPPELIN STUDIOS | [5 empty] | DÍAS DE GALLOS T2
HUMBOLDT 1550, OF. 103 | [13 empty] | INICIO RODAJE |  | 2022-06-24
CP 1414 - CABA | [13 empty] | JORNADA DE RODAJE |  | 84
Argentina | [5 empty] | DIRECTOR | [9 empty] | UNIDAD 1
Mariano Ardanaz
TRASLADOS (COMPANY MOVE) |  |  |  | INICIO | ARRIVO | PRIMER TOMA | [6 empty] | ESTADO | EN PLAN
LOCACION 1: Av Larrazabal 5058 |  |  |  | 10:00 |  | 11:54 | [6 empty] | DEL | DIA ACTUAL
LOCACION 2: | [12 empty] | PLAN DE RODAJE | DIAS RESTANTES
ESC |  | S E T / D E S C R I P CION | [8 empty] | D/N
07.25b |  | Plaza Malaver | [8 empty] | D
|  | Videoclip N7 | [12 empty] | *CITACION EQUIPO |  | 10:00
[15 empty] | PRIMERA TOMA |  | 11:54
[15 empty] | COMIDA |  | 13:30
[15 empty] | PRIMERA TOMA |  | 11:54
[15 empty] | FIN DEL DIA |  | 20:00
N
GUION | [6 empty] | M I N U T O S |  |  |  |  | S C R I P T N O T A S
|  | ESC | PGS. |  |  |  | PREVIO |  | 8:31
[7 empty] | HOY |  | 0:01
PREVIO |  | 440 | 342 7/8 |  |  |  | TOTAL |  | 8:32
HOY |  | 1 | 6/8 | ESCENAS COMPLETADAS |  |  |  | 1(videoclip)
TOTAL |  | 441 | 343 5/8 | ESCENAS INCOMPLETAS
ESCENAS NO GRABADAS
ESCENAS ANULADAS
ESCENAS AGREGADAS
CAMARA | [6 empty] | C A M A R A / S O N I D O N O T A S
|  | TARJETAS | GB'S
PREVIO |  | 349 | 272896.35
HOY |  | 2 | 359
TOTAL |  | 351 | 273255.35
E L E N C O - H O R A R I O S
[5 empty] | CATEGORIA | WORK TIMES | [5 empty] | partida de Loc |  | EXTRAS / DESGLOSE |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CITACION | ARRIVO LOC | SET |  | FIN SET |  |  |  | CANTIDAD | CAPITULOS | IN | OUT | COMIDAS
| PERSONAJE |  | ELENCO
| Coral |  | Roma |  |  | 10:00 | 9:55 |  |  | 17:25
| Bruna |  | Rocio Gomez |  |  | 10:00 | 9:45 |  |  | 17:25
| Neri |  | Tuli Acosta |  |  | 10:00 | 9:40 |  |  | 17:25
OBSERVACIONES