## 1st Page PR
PRODUCTION OFFICE | [5 empty] | D A I L Y P R O D U C T I O N R E P O R T | [7 empty] | SCRIPT: |  | DÍAS DE GALLOS T2
ZEPPELIN STUDIOS | [5 empty] | DÍAS DE GALLOS T2
HUMBOLDT 1550, OF. 103 | [13 empty] | INICIO RODAJE |  | 2022-06-27
CP 1414 - CABA | [13 empty] | JORNADA DE RODAJE |  | 85
Argentina | [5 empty] | DIRECTOR | [9 empty] | UNIDAD 1
Mariano Ardanaz
TRASLADOS (COMPANY MOVE) |  |  |  | INICIO | ARRIVO | PRIMER TOMA | [6 empty] | ESTADO | EN PLAN
LOCACION 1: Alsina 940 |  |  |  | 7:00 |  | 8:25 | [6 empty] | DEL | DIA ACTUAL
LOCACION 2: | [12 empty] | PLAN DE RODAJE | DIAS RESTANTES
ESC |  | S E T / D E S C R I P CION | [8 empty] | D/N
03:34a |  | Estadio LE | [8 empty] | D
|  | Andy y Tkiro se acreditan. Ven pasar a Maxi Glasso | [12 empty] | *CITACION EQUIPO |  | 7:00
05.31b |  | Estadio LE | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 8:25
|  | Andy graba a Tkiro cubriendo batalla. Revisan foto del pizzaron y video. Sospechan | [12 empty] | COMIDA |  | 12:00
08.33a |  | Estadio LE | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 8:25
|  | Andy y Tkiro presentan batalla Leon VS Trama | [12 empty] | FIN DEL DIA |  | 19:00
08.36a |  | Estado LE | [8 empty] | D
Tkiro y Andy transmiten la batalla Trama - Leon
08.38b |  | Estadio LE | [8 empty] | D
Comments en la transmision en compu
08.38e |  | Estadio LE | [8 empty] | D
Andy esta feliz de ver a Raf Batallando.
08.38eVO |  | Estadio LE / Tkiro relata el ataque de Futur a Raf | [8 empty] | D
05.32 |  | Estadio LE / Leon y Raf post batalla, hay onda Leon y Andy, no hay onda. | [8 empty] | D
02.35 |  | Estadio LE / Raf se anota para repechaje | [8 empty] | D
02.36b |  | Estadio LE / Tkiro muestra en videollamada a Raf anotandose | [8 empty] | D
02.47 |  | Estado LE / Raf gano batalla, Futur eliminado | [8 empty] | D
07.42b |  | Estado LE / Host anuncia. Batalla Raf vs Trama | [8 empty] | D
07.43b |  | Off Host
07.37cVO |  | Off Host
GUION | [6 empty] | M I N U T O S |  |  |  |  | S C R I P T N O T A S
|  | ESC | PGS. |  |  |  | PREVIO |  | 8:32
[7 empty] | HOY |  | 0:10
PREVIO |  | 441 | 343 5/8 |  |  |  | TOTAL |  | 8:42
HOY |  | 9 | 7 1/8 | ESCENAS COMPLETADAS |  |  |  | 9
TOTAL |  | 450 | 350 6/8 | ESCENAS INCOMPLETAS
ESCENAS NO GRABADAS
ESCENAS ANULADAS
ESCENAS AGREGADAS
CAMARA | [6 empty] | C A M A R A / S O N I D O N O T A S
|  | TARJETAS | GB'S
PREVIO |  | 351 | 273255.35
HOY |  | 4 | 1628
TOTAL |  | 355 | 274883.35
E L E N C O - H O R A R I O S
[5 empty] | CATEGORIA | WORK TIMES | [5 empty] | partida de Loc |  | EXTRAS / DESGLOSE |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CITACION | ARRIVO LOC | SET |  | FIN SET |  |  |  | CANTIDAD | CAPITULOS | IN | OUT | COMIDAS
| PERSONAJE |  | ELENCO
| Maxi Glasso |  | Juan Pucci |  |  | 7:00 | 6:56 |  |  | 9:50 |  |  |  | 20 | 5
| Andy |  | Tomi Wicz |  |  | 6:30 | 6:46 |  |  | 14:53 |  |  |  | 10 | 2
| Rewolusion |  | Barba Roja |  |  | 11:30 | 11:37 |  |  | 17:00 |  |  |  | 100
| Roma |  | Coral |  |  | 11:30 | 11:37 |  |  |  | 17:00
| Host |  | Julian Lavin |  |  | 12:00 | 12:00 |  |  |  | 17:00
| Tkiro |  | Nacho Quesada |  |  | 7:00 | 6:54 |  |  |  | 11:00
| Host |  | Pluzito |  |  | 11:00 | 11:00 |  |  | 19:30
| Arsenico |  | Mito |  |  | 10:30 | 10:14 |  |  |  | 19:30
| RX Demon |  | Gonzo Acosta |  |  | 10:30 | 10:40 |  |  | 19:30
| Chull-x |  | Saga |  |  | 15:00 | 13:52 |  |  | 19:30
OBSERVACIONES