## 1st Page PR
PRODUCTION OFFICE | [5 empty] | D A I L Y P R O D U C T I O N R E P O R T | [7 empty] | SCRIPT: |  | DÍAS DE GALLOS T2
ZEPPELIN STUDIOS | [5 empty] | DÍAS DE GALLOS T2
HUMBOLDT 1550, OF. 103 | [13 empty] | INICIO RODAJE |  | 2022-06-27
CP 1414 - CABA | [13 empty] | JORNADA DE RODAJE |  | 85
Argentina | [5 empty] | DIRECTOR | [9 empty] | UNIDAD 2
Mariano Ardanaz
TRASLADOS (COMPANY MOVE) |  |  |  | INICIO | ARRIVO | PRIMER TOMA | [6 empty] | ESTADO | EN PLAN
LOCACION 1: Av. Corrientes 857 |  |  |  | 6:30 |  | 7:50 | [6 empty] | DEL | DIA ACTUAL
LOCACION 2: | [12 empty] | PLAN DE RODAJE | DIAS RESTANTES
ESC |  | S E T / D E S C R I P CION | [8 empty] | D/N
08.43 |  | Estacionamiento | [8 empty] | N
|  | Trama, Killer y Futur respetan el video de Leon | [12 empty] | *CITACION EQUIPO |  | 6:30
04.38a |  | Estacionamiento | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 7:50
|  | Raf enfrenta a Killer por mal padre. Se va con Ezequiel | [12 empty] | COMIDA |  | 12:00
04.38b |  | Estacionamiento | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 7:50
|  | Leon sale con sus obsecuentes del estadio, derrotado y avergonzado | [12 empty] | FIN DEL DIA |  | 16:00
04.39c |  | Estacionamiento | [8 empty] | D
Leon ve a Ezequiel y Raf besandose
05.09b
|  | Off Ezequiel | [7 empty] | N
08.18ac |  | Estacionamiento | [8 empty] | D
Pre-post Videoclip N8
08.18b |  | Estacionamiento / Videoclip N8 | [8 empty] | D
GUION | [6 empty] | M I N U T O S |  |  |  |  | S C R I P T N O T A S
|  | ESC | PGS. |  |  |  | PREVIO |  | 8:42
[7 empty] | HOY |  | 0:03
PREVIO |  | 450 | 350 6/8 |  |  |  | TOTAL |  | 8:45
HOY |  | 5 | 4 1/8 | ESCENAS COMPLETADAS |  |  |  | 5
TOTAL |  | 455 | 354 7/8 | ESCENAS INCOMPLETAS
ESCENAS NO GRABADAS
ESCENAS ANULADAS
ESCENAS AGREGADAS
CAMARA | [6 empty] | C A M A R A / S O N I D O N O T A S
|  | TARJETAS | GB'S
PREVIO |  | 355 | 274883.35
HOY |  | 2 | 533
TOTAL |  | 357 | 275416.35
E L E N C O - H O R A R I O S
[5 empty] | CATEGORIA | WORK TIMES | [5 empty] | partida de Loc |  | EXTRAS / DESGLOSE |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CITACION | ARRIVO LOC | SET |  | FIN SET |  |  |  | CANTIDAD | CAPITULOS | IN | OUT | COMIDAS
| PERSONAJE |  | ELENCO
| Raf |  | Angela Torres |  |  | 7:30 | 7:25 |  |  | 19:30 U2
| Killer |  | Klan |  |  | 7:00 | 7:18 |  |  | 19:30 U2
| Trama |  | Stuart |  |  | 7:00 | 7:18 |  |  | 19:30 U2
| Futur |  | Cacha |  |  | 7:00 | 625 |  |  |  | 19:30 U2
| Chica |  | Maria Paz Facciutto |  |  | 9:00 | 9:08 |  |  |  | 13:30
OBSERVACIONES