## 1st Page PR
PRODUCTION OFFICE | [5 empty] | D A I L Y P R O D U C T I O N R E P O R T | [7 empty] | SCRIPT: |  | DÍAS DE GALLOS T2
ZEPPELIN STUDIOS | [5 empty] | DÍAS DE GALLOS T2
HUMBOLDT 1550, OF. 103 | [13 empty] | INICIO RODAJE |  | 2022-06-28
CP 1414 - CABA | [13 empty] | JORNADA DE RODAJE |  | 86
Argentina | [5 empty] | DIRECTOR | [9 empty] | UNIDAD 1
Mariano Ardanaz
TRASLADOS (COMPANY MOVE) |  |  |  | INICIO | ARRIVO | PRIMER TOMA | [6 empty] | ESTADO | EN PLAN
LOCACION 1: Sarmiento 3131 |  |  |  | 8:00 |  | 10:30 | [6 empty] | DEL | DIA ACTUAL
LOCACION 2: | [12 empty] | PLAN DE RODAJE | DIAS RESTANTES
ESC |  | S E T / D E S C R I P CION | [8 empty] | D/N
2022-02-05 |  | Ex Bowling | [8 empty] | N
|  | Clipvisual hip hop ambos enganchados jugando | [12 empty] | *CITACION EQUIPO |  | 8:00
04.35 |  | Estadio estacionamiento | [8 empty] | D |  |  |  | PRIMERA TOMA |  | 10:30
|  | Andy encuentra a Damian. Quedan en volver a salir | [12 empty] | COMIDA |  | 13:30
[15 empty] | PRIMERA TOMA |  | 10:30
|  | JORNADA DE MARKETING | [12 empty] | FIN DEL DIA |  | 19:00
GUION | [6 empty] | M I N U T O S |  |  |  |  | S C R I P T N O T A S
|  | ESC | PGS. |  |  |  | PREVIO |  | 8:45
[7 empty] | HOY |  | 0:01
PREVIO |  | 455 | 354 7/8 |  |  |  | TOTAL |  | 8:47
HOY |  | 2 | 1 3/8 | ESCENAS COMPLETADAS |  |  |  | 2 + TEASER
TOTAL |  | 457 | 356 2/8 | ESCENAS INCOMPLETAS
ESCENAS NO GRABADAS
ESCENAS ANULADAS
ESCENAS AGREGADAS
CAMARA | [6 empty] | C A M A R A / S O N I D O N O T A S
|  | TARJETAS | GB'S
PREVIO |  | 357 | 275416.35
HOY |  | 6 | 451
TOTAL |  | 363 | 275867.35
E L E N C O - H O R A R I O S
[5 empty] | CATEGORIA | WORK TIMES | [5 empty] | partida de Loc |  | EXTRAS / DESGLOSE |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CITACION | ARRIVO LOC | SET |  | FIN SET |  |  |  | CANTIDAD | CAPITULOS | IN | OUT | COMIDAS
| PERSONAJE |  | ELENCO
| Damian |  | Franco de la pUENTE |  |  | 7:30 | 7:20 |  |  | 17:00 |  |  |  | 15 |  | 10:00 | 19:25
| Raf |  | Angela Torres |  |  | 10:00 | 10:44 |  |  | 19:25 |  |  |  | 15 |  | 12 | 19:25
| Leon |  | Ecko |  |  | 10:00 | 10:30 |  |  | 19:25
| Andy |  | Tomas Wicz |  |  | 7:30 | 7:40 |  |  |  | 19:25
| Killer |  | Klan |  |  | 8:00 | 9:30 |  |  |  | 19:25
| Trama |  | Stuart |  |  | 8:00 | 9:30 |  |  |  | 19:25
| Futur |  | Cacha |  |  | 8:00 | 7:30 |  |  | 19:25
| Coral |  | Roma |  |  | 8:30 | 8:12 |  |  |  | 19:25
| Jero |  | Franco Rizzaro |  |  | 9:00 | 10:50 |  |  | 19:25
| Violeta |  | Steffi Roitman |  |  | 14:00 | 15:36 |  |  | 19:25
| Sandro |  | Mumu |  |  | 8:30 | 8:49 |  |  | 19:25
OBSERVACIONES